## Hoja1
DIAGRAMA DE GANTT
Proyecto Runner App
Grupo 3
N Actividad | Fecha Inicio | Dias | Fecha Final | time axis 2023-10-12 to 2023-12-03
1. Asignacion del proyecto | 2023-12-10 | 1 | 2023-12-10 | bar: 2023-10-12
2. Coordinacion de desarrollo de proyecto | 13/10/2023 | 3 | 15/10/2023 | bar: 2023-10-13 to 2023-10-15
3. Crear la pantalla de Login de usuario | 15/10/2023 | 8 | 22/10/2023 | bar: 2023-10-15 to 2023-10-22
4. Comprobar registro de app | 17/10/2023 | 4 | 20/10/2023 | bar: 2023-10-17 to 2023-10-20
5.Verificacion de codigo via correo | 18/10/2023 | 5 | 22/10/2023 | bar: 2023-10-18 to 2023-10-22
6. Capacida de darse de alta | 22/10/2023 | 6 | 27/10/2023 | bar: 2023-10-22 to 2023-10-27
7. Verificacion de clave con correo en caso de extravio | 28/10/2023 | 7 | 2023-03-11 | bar: 2023-10-28 to 2023-11-03
8.Creacion de Pantalla de Inicio de la App | 2023-03-11 | 10 | 2023-12-11 | bar: 2023-11-03 to 2023-11-12
9.Crear pantalla de perfil de usuario | 13/11/2023 | 8 | 20/11/2023 | bar: 2023-11-13 to 2023-11-20
10.Crear pantalla de visualizacion de corredores del mismo pais y opcion de agregarles como amigos | 19/11/2023 | 5 | 23/11/2023 | bar: 2023-11-19 to 2023-11-23
11.Crear pantalla de progreso y base de datos (actividades del dia e historial de actividades) | 20/11/2023 | 10 | 29/11/2023 | bar: 2023-11-20 to 2023-11-29
12.Seccion de estadistica y comparativa de datos para registro de datos | 21/11/2023 | 12 | 2023-02-12 | bar: 2023-11-21 to 2023-12-02
13.Crear pantalla de clasificacion de amigos por pais | 25/11/2023 | 9 | 2023-03-12 | bar: 2023-11-25 to 2023-12-03